## F-預算書
臺 南 市 私 立 南 光 高 級 中 學
工 程 預 算 書
工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程 |  |  | 工程編號：
工程地點：台南市新營區中興路62號 |  |  | 工作天數： 40 工作天
編製單位：蔡 鐘 淵 建 築 師 事 務 所 |  |  | 編製日期： 106 年 4 月 日
項 | 項 別 | 金 ( 新 臺 幣 元 ) 額 | 工 程 概 要
次
甲 | 發包工程費 |  | 1‧增設無障礙坡道。
1 | 施工費 | 0 | 2‧餘詳工程預算書。
2 | 營業稅 | 0
| 發包工程費 小 計 | 0
乙 | 工程管理費 | 0
丙 | 設計監造費 | 0
丁 | 空氣污染防制費 | 0
合 計 |  | 0
製 表 |  | 主 辦 | 總 務 主 任 | 校 長
附 圖 3 張 工 程 預 算 書 2 頁 工 程 計 算 表 1 頁
單 價 分 析 表 4 頁
經 費 來 源
核 准 日 期 中 華 民 國 年 月 日

## F-預算明細表
工 程 預 算 書
工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程
工程地點：台南市新營區中興路62號
項次 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註
甲 | 發包工程費
壹 | 無障礙坡道工程 | 式 | 1 | 0 | 0
貳 | 廢棄物運搬清理（符合環保局規定） | 式 | 1 | 0 | 0
參 | 品質管制作業費及試驗費 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析
肆 | 環境保護及工地安全衛生管理費 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析
伍 | 管理利潤，雜費及營造綜合保險費 | 式 | 1 |  |  | 保險費=2000
小 計
陸 | 營業稅 (5%) | 式 | 1
合 計
乙 | 工程管理費 (3%) | 式 | 1
丙 | 設計監造費 (9.5%) | 式 | 1
丁 | 空氣污染防制費 | 式 | 1
小 計
| 總 計 |  |  |  | 0
| 總計新台幣(大寫) | #NAME? |  |  |  | 元整
項次 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註
壹 | 無障礙坡道工程
1 | 安全圍籬 | 式 | 1
2 | 現有窯燒地磚作品移置他處（校園指定地點） | 式 | 1
3 | 現有地坪及階梯切割、打除 | 式 | 1
4 | 不鏽鋼欄杆拆除 | 式 | 1
5 | 整地 | 式 | 1
6 | 植筋 | 支 | 50
7 | 鋼筋及紮工 | kg | 165 |  |  | 詳單價分析
8 | 2500psi混凝土 | m3 | 7 |  |  | 詳單價分析
9 | 模板 | m2 | 5 |  |  | 詳單價分析
10 | 抿石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫） | m2 | 21 |  |  | 詳單價分析
11 | 防護緣抿石子（含導圓角） | m | 11
12 | 立柱式不銹鋼扶手（固定深度20cm） | m | 11 |  |  | 詳單價分析
13 | 扶壁式不銹鋼扶手 | m | 7 |  |  | 詳單價分析
14 | 現有SD1剪刀拉門降低高度 | 樘 | 1
15 | 原有設施,步道修復 | 式 | 1
16 | 原有設施覆蓋保護 | 式 | 1
17 | 施工範圍地面及路線鋪防污墊 | 式 | 1
18 | 工程告示、標誌及安全警示措施 | 式 | 1
小 計

## F-單價分析表
臺南市私立南光高級中學
單價分析表[預算]
工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程
項次： | 工程地點：台南市新營區中興路62號
參 | 工作項目：品質管制作業費及試驗費 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 品管人員文書作業類費（含取樣） | 式 | 1 |  | 0
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 每 式 單價計 |  | 0
肆 | 工作項目：環境保護及工地安全衛生管理費 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 勞工安全人員及作業費 | 式 | 1
| 急救器材（含急救箱） | 式 | 1 |  |  | 折舊
| 安全帽 | 式 | 1 |  |  | 折舊
| 安全鞋 | 式 | 1 |  |  | 折舊
| 手套 | 式 | 1 |  |  | 折舊
| 交通錐 | 式 | 1 |  |  | 折舊
| 雜費 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
|  |  | 每 式 單價計 |  | 0
壹.7 | 工作項目：鋼筋及紮工 |  | 單位：kg |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 鋼筋 | 噸 | 1
| 鐵件或鋼絲 | kg | 4
| 紮鐵工 | 工 | 5
| 小工 | 工 | 3
| 鋼筋運費 | 式 | 1
| 零星工料及工具損枆 | 式 | 1
| 合計 | 噸 | 1
| 合計(1/1000) | kg | 1
|  |  | 每 kg 單價計 |  | 0
壹.8 | 工作項目：2500psi混凝土 |  | 單位：m3 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 2500psi混凝土 | m3 | 1
| 壓送及輸送設備 | m3 | 1
| 振動機 | 時 | 0.2
| 技術工 | 工 | 0.06
| 小工 | 工 | 0.075
| 機動設備及動力費 | 式 | 1
| 養護及其他什費 | 式 | 1
| 零星工料及工具損枆 | 式 | 1
| 合計 | m3 | 1
|  |  | 每 m3 單價計 |  | 0
壹.9 | 工作項目：模板 |  | 單位：m2 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 模板料 | 才 | 1.5
| 木支撐料 | 才 | 1
| 技工 | 工 | 0.2
| 小工 | 工 | 0.1
| 洋丁及鐵件 | kg | 0.25
| 零星工料及工具損枆 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
|  |  | 每 m2 單價計 |  | 0
壹.10 | 工作項目：抿石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫） |  | 單位：m2 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 1:3水泥底 | m2 | 1
| 水泥 | 包 | 0.12
| 石粒 (小於3分搭配使用) | kg | 12
| 技工 | 工 | 0.1
| 小工 | 工 | 0.05
| 伸縮縫分割,填縫 | 式 | 1
| 零星工料及工具損枆 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
|  |  | 每 m2 單價計 |  | 0
壹.12 | 工作項目：立柱式不鏽鋼扶手（固定深度20cm） |  | 單位：m |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 50mm不鏽鋼管 | m | 1.3
| 38mm不鏽鋼管 | m | 2
| 25mm不鏽鋼管 | m | 0.85
| 不鏽鋼蓋板 | 個 | 2
| 製造安裝工資 | 式 | 1
| 不鏽鋼管電解表面處裡 | 式 | 1
| 零星工料及工具損枆 | 式 | 1
| 合計 | m | 1
|  |  | 每 m 單價計 |  | 0
壹.13 | 工作項目：扶壁式不鏽鋼扶手 |  | 單位：m |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 38mm不鏽鋼管 | m | 1
| 25mm不鏽鋼管 | m | 0.3
| 不鏽鋼蓋板 | 個 | 2
| 製造安裝工資 | 式 | 1
| 不鏽鋼管電解表面處裡 | 式 | 1
| 零星工料及工具損枆 | 式 | 1
| 合計 | m | 1
|  |  | 每 m 單價計 |  | 0

## 數量計算
數 量 計 算
工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程
工程地點：台南市新營區中興路62號
項次 | 項 目 | 計 算 式
壹 | 無障礙坡道工程
7 | 鋼筋及紮工 | (1100/20)*1.5*2*1= | 165 | ≒165 | kg
8 | 2500psi預拌混凝土 | 4*0.5*1.5+(0.5+0.2)*0.5*6*1.5= | 6.15 | ≒7 | m3
9 | 模板 | 4*0.5+(0.5+0.2)*0.5*6+1.5*0.5= | 4.85 | ≒5 | m2
10 | 抿石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫） | 10.5*1.5+4*0.5+(0.5+0.2)*0.5*6+1.5*0.5= | 20.6 | ≒21 | m2